## Tabelle1
Arbeitspaket	Aufgabe	Startdatum	Dauer (Stunden)	Abhängigkeiten	Zuständige Person	Dauer(Tage)	Startzeit als Zahl.	Endzeit
1. Analyse und Planung	Anforderungen und Ziele definieren	05.05.2025	1.5	Keine	David	0.3	05.05.2025	05.05.2025
	Architektur-Entwurf erstellen	05.05.2025	1.5	Keine	David	0.3	05.05.2025	05.05.2025
	Wireframes/Mockups erstellen	05.05.2025	2	Keine	David	0.4	05.05.2025	05.05.2025
2. Backend-API erstellen	MongoDB-Datenbank einrichten	05.05.2025	1.5	Analyse & Planung	Leon	0.3	05.05.2025	05.05.2025
	Grundgerüst der API erstellen	05.05.2025	1.5	Analyse & Planung	Leon	0.3	05.05.2025	05.05.2025
	CRUD-Endpunkte implementieren	05.05.2025	3	Grundgerüst der API	Leon	0.6	05.05.2025	05.05.2025
	Validierung und Fehlerbehandlung	06.05.2025	2	CRUD-Endpunkte	David	0.4	06.05.2025	06.05.2025
	Unit-Tests für API	06.05.2025	2	CRUD-Endpunkte	David	0.4	06.05.2025	06.05.2025
3. Frontend-Struktur erstellen	Entwicklungsumgebung einrichten	06.05.2025	1.5	Backend-API	Leon	0.3	06.05.2025	06.05.2025
	Dashboard-Seite erstellen	07.05.2025	2	Entwicklungsumgebung	Leon	0.4	07.05.2025	07.05.2025
	Produktseite erstellen	07.05.2025	2	Entwicklungsumgebung	David	0.4	07.05.2025	07.05.2025
	Benutzerseite erstellen	07.05.2025	1.5	Entwicklungsumgebung	Leon	0.3	07.05.2025	07.05.2025
	ViewModels implementieren	08.05.2025	2	Entwicklungsumgebung	Leon	0.4	08.05.2025	08.05.2025
4. API-Integration ins Frontend	Verbindung zum Backend herstellen	08.05.2025	1.5	Frontend-Struktur	David	0.3	08.05.2025	08.05.2025
	Daten von der API abrufen	08.05.2025	1.5	Verbindung zum Backend	David	0.3	08.05.2025	08.05.2025
	Synchronisation implementieren	09.05.2025	2	Daten von der API	Leon	0.4	09.05.2025	09.05.2025
5. Offline-Funktionalität	JSON-Speicherung implementieren	09.05.2025	1.5	Frontend-Struktur	Leon	0.3	09.05.2025	09.05.2025
	Offline-Daten laden	09.05.2025	1.5	JSON-Speicherung	Leon	0.3	09.05.2025	09.05.2025
	Offline-Logik testen und anpassen	10.05.2025	2	Offline-Daten laden	David	0.4	10.05.2025	10.05.2025
6. Tests und Dokumentation	Frontend-Tests durchführen	10.05.2025	2	Alle vorherigen Pakete	David	0.4	10.05.2025	10.05.2025
	Backend-Tests durchführen	10.05.2025	1.5	Alle vorherigen Pakete	Leon	0.3	10.05.2025	10.05.2025
	Projektdokumentation schreiben	10.05.2025	1.5	Alle vorherigen Pakete	David & Leon	0.3	10.05.2025	10.05.2025

	Leon = / David = / Beide =